HOTĂRÂRE Nr. 225/2014 din 26 martie 2014

*pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea şi prioritizarea proiectelor de investiţii publice semnificative*

*Text în vigoare începând cu data de 30 decembrie 2022*

*REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ*

*Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 30 decembrie 2022.*

***Act de bază***

**#B**: *Hotărârea Guvernului nr. 225/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 7 aprilie 2014*

***Acte modificatoare***

**#M2**: *Hotărârea Guvernului nr. 1574/2022*

**#M1**: *Hotărârea Guvernului nr. 363/2018*

*Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma* ***#M1****,* ***#M2*** *etc.*

**#CIN**

***NOTĂ:***

*Titlul actului normativ a fost modificat conform articolului unic pct. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1574/2022 (****#M2****).*

**#B**

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 46 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

**Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre.

**#M2**

ARTICOL UNIC

*Se aprobă Normele metodologice privind evaluarea şi prioritizarea proiectelor de investiţii publice semnificative, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

**#M2**

ANEXĂ

***NORME METODOLOGICE***

***privind evaluarea şi prioritizarea proiectelor de investiţii publice semnificative***

**#B**

ART. 1

În sensul prezentelor norme metodologice, denumite în continuare normele, termenii de mai jos au următoarea semnificaţie:

a) suportabilitate - reprezintă posibilitatea ca proiectul de investiţii publice să beneficieze de resursele financiare necesare acoperirii costurilor sau, după caz, posibilitatea ordonatorului principal de credite de a asigura fondurile necesare realizării proiectului de investiţii publice în orizontul de timp aferent, conform estimărilor;

b) sustenabilitate - reprezintă posibilitatea ordonatorului principal de credite de a achita obligaţiile de plată asumate în perioada implementării proiectului de investiţii publice, evaluată ca sumă a fluxurilor anuale. Pentru ca un proiect de investiţii publice să fie considerat sustenabil financiar, fluxul financiar înregistrat în fiecare an trebuie să fie pozitiv. Sustenabilitatea proiectului propus va fi evaluată şi din punctul de vedere al încadrării obiectivului în politicile de investiţii generale, sectoriale sau regionale.

ART. 2

Principalele etape în realizarea proiectelor de investiţii publice semnificative sunt detaliate la art. 3 - 9.

ART. 3

(1) Etapa de identificare a proiectului de investiţii publice semnificative presupune:

**#M2**

*a) elaborarea studiului de prefezabilitate al proiectului de investiţii publice, în forma stabilită de prevederile legale în vigoare, în baza notei conceptuale;*

**#B**

b) analizarea de către ordonatorul principal de credite a programului de investiţii publice existent, ce include, după caz, proiectele de investiţii publice semnificative prioritizate, din punct de vedere al alocaţiilor bugetare şi al necesarului de finanţat, în sume existente şi estimate pentru anii următori, până la sfârşitul perioadei estimate de implementare a proiectului de investiţii propus, pentru care a fost elaborat studiul de prefezabilitate;

**#M2**

*c) transmiterea de către ordonatorul principal de credite a studiului de prefezabilitate întocmit în etapa de identificare a proiectului de investiţii publice, împreună cu celelalte informaţii menţionate la prezentul alineat, către Ministerul Finanţelor pentru analiză, evaluare şi avizare;*

**#B**

d) transmiterea de către ordonatorul principal de credite către Ministerul Finanţelor Publice, în scopul evaluării sustenabilităţii şi suportabilităţii proiectului de investiţii publice aflat în faza de proiectare de studiu de prefezabilitate, în plus faţă de informaţiile şi documentele specificate la lit. b) şi c), şi a informaţiilor referitoare la eşalonarea valorii estimate a investiţiei pe durata estimată din punct de vedere tehnic de realizare a investiţiei, precum şi a perioadei estimate pentru implementarea proiectului de investiţii publice propus.

(2) Documentaţia se transmite în format electronic, la o adresă de corespondenţă electronică ce va fi indicată, sub semnătură electronică, însoţită de o solicitare din partea ordonatorului principal de credite adresată Ministerului Finanţelor Publice; în cazul în care ordonatorul nu deţine semnătură electronică, documentaţia va fi transmisă pe suportul hârtie.

(3) Ministerul Finanţelor Publice procedează la analizarea şi evaluarea din punctul de vedere al suportabilităţii şi sustenabilităţii proiectului de investiţii publice propus, pe baza informaţiilor furnizate, şi la emiterea şi comunicarea avizului către ordonatorul principal de credite solicitant.

(4) Ministerul Finanţelor Publice emite avizul în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii tuturor informaţiilor solicitate.

(5) În cazul avizului favorabil, ordonatorul principal de credite este autorizat să treacă la faza de elaborare a studiului de fezabilitate.

ART. 4

Etapa de elaborare sau, după caz, actualizare şi aprobare a studiului de fezabilitate presupune:

a) elaborarea sau actualizarea studiului de fezabilitate, după caz;

b) transmiterea de către ordonatorul principal de credite a documentaţiei tehnico-economice în vederea obţinerii avizului Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe conform art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe, cu modificările ulterioare;

c) aprobarea documentaţiei tehnico-economice, conform prevederilor legale în vigoare.

**#M2**

ART. 5

*(1) Un proiect de investiţii publice semnificativ nou este considerat a fi pregătit dacă, în urma evaluării prin aplicarea principiilor şi criteriilor de evaluare şi prioritizare prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, îndeplineşte cumulativ condiţia de a obţine un punctaj total minim de 61 puncte şi cel puţin:*

*a) 5 puncte la criteriul 1.1;*

*b) 10 puncte la criteriul 2.1;*

*c) 15 puncte la criteriul 2.2;*

*d) 5 puncte la criteriul 2.3;*

*e) 15 puncte la criteriul 3.1;*

*f) 3 puncte la criteriul 4.1;*

*g) 5 puncte la criteriul 4.2;*

*h) 3 puncte la criteriul 4.3.*

**#B**

(2) În cazul în care din evaluarea proprie a ordonatorului principal de credite rezultă că proiectul de investiţii publice semnificativ nou nu îndeplineşte cerinţele minime privind gradul de pregătire, conform alin. (1), ordonatorul principal de credite procedează la efectuarea tuturor demersurilor necesare aducerii proiectului de investiţii publice la un nivel de pregătire corespunzător.

(3) Ordonatorii principali de credite vor promova spre avizare şi aprobare, în scopul selecţiei şi bugetării, doar acele proiecte de investiţii publice semnificative noi care îndeplinesc cerinţele prezentului articol.

ART. 6

(1) Evaluarea gradului de pregătire a unui proiect de investiţii publice nou presupune:

**#M2**

*a) aplicarea de către ordonatorul principal de credite a criteriilor de evaluare şi prioritizare, detaliate în anexa nr. 1;*

*b) prezentarea către Ministerul Finanţelor, în atenţia Unităţii de evaluare a investiţiilor publice, a informaţiilor rezultate din aplicarea criteriilor de evaluare şi prioritizare, conform prevederilor lit. a), în forma din anexa nr. 2 şi în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (3), anterior sau la momentul promovării, spre avizare, a proiectului de hotărâre a Guvernului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici;*

**#B**

c) analizarea de către Unitatea de evaluare a investiţiilor publice a informaţiilor furnizate conform prevederilor lit. a) pentru proiectul de investiţii publice semnificativ nou, din perspectiva îndeplinirii condiţiilor prevăzute în prezentele norme cu privire la evaluarea gradului de pregătire a proiectului, şi prezentarea către conducerea Ministerului Finanţelor Publice a concluziilor analizei privind îndeplinirea acestor condiţii.

(2) Prevederile art. 5 şi ale prezentului articol se aplică şi acelor proiecte de investiţii publice semnificative care, deşi au fost incluse în legea bugetului de stat ori în legile bugetare anuale anterioare, nu au beneficiat de alocări bugetare sau nu au folosit alocările bugetare şi pot fi asimilate proiectelor de investiţii publice noi, pentru care se reaprobă indicatorii tehnico-economici.

**#M2**

*(3) Etapa de selecţie şi bugetare are loc ulterior evaluării proiectului din punctul de vedere al gradului de pregătire şi aprobării documentaţiei tehnico-economice.*

**#M2**

ART. 7\*)

*(1) În etapa de implementare a proiectului de investiţii publice ordonatorii principali de credite raportează trimestrial către Ministerul Finanţelor indicatori de performanţă în unităţi fizice/valorice în vederea monitorizării implementării acestuia.*

**#B**

(2) Pe parcursul acestei etape din ciclul proiectului ordonatorul principal de credite va urmări ca proiectul de investiţii publice semnificativ să fie realizat în mod eficient şi să fie finalizat la timp, conform bugetului şi în conformitate cu specificaţiile de proiectare. Progresul va fi monitorizat pe baza programărilor/calendarelor iniţiale, problemele de implementare vor fi identificate din timp şi soluţii adecvate vor fi puse în aplicare în timp util.

(3) Măsuri corespunzătoare vor fi puse în aplicare de către ordonatorul principal de credite şi/sau beneficiar pentru a asigura implementarea eficientă a proiectelor de investiţii aprobate.

**#CIN**

***\*)*** *A se vedea şi Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3903/2018 privind stabilirea structurii situaţiilor referitoare la monitorizarea derulării programului de investiţii publice potrivit prevederilor art. 44 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, precum şi pentru stabilirea conţinutului-cadru al raportărilor privind stadiul de implementare a proiectelor de investiţii publice semnificative potrivit prevederilor art. II din Hotărârea Guvernului nr. 363/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 225/2014.*

*Menţionăm că, ulterior publicării ordinului indicat mai sus, art. 7 a fost modificat prin articolul unic pct. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1574/2022 (****#M2****).*

**#M2**

ART. 8

*(1) Etapa de finalizare, operare şi întreţinere a proiectului de investiţii publice presupune recepţia şi punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii şi asigurarea operării şi întreţinerii obiectivului.*

*(2) Pentru toate proiectele de investiţii publice semnificative, ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, în termen de maximum un an de la finalizarea implementării acestora, să elaboreze rapoarte de finalizare. Ordonatorii principali de credite transmit rapoartele de finalizare Ministerului Finanţelor în termen de 60 de zile de la data primirii solicitării acestuia. Rapoartele vor cuprinde inclusiv informaţii referitoare la abaterile majore de la calendarul de implementare, precum şi justificarea acestora. În cuprinsul acestor rapoarte vor fi identificate şi orice recomandări/măsuri pentru îmbunătăţirea implementării proiectelor de investiţii publice similare.*

**#B**

(3) Ordonatorii principali de credite şi/sau beneficiarii vor asigura condiţii adecvate pentru operarea sustenabilă a proiectelor de investiţii publice semnificative finalizate. Acest lucru implică stabilirea unor aranjamente de management adecvate pentru operare, efectuarea oricăror acţiuni de întărire a capacităţii în ceea ce priveşte personalul operaţional şi asigurarea unui flux de fonduri adecvat pentru operaţiunile curente şi pentru întreţinerea optimă a facilităţilor nou-create, pe durata de viaţă operaţională planificată.

**#M1**

ART. 9

*(1) Etapa de evaluare ex-post a proiectului de investiţii publice presupune evaluarea, detalierea şi diseminarea de către ordonatorul principal de credite pe site-ul instituţiei a rezultatelor obţinute de un proiect de investiţii publice.*

**#M2**

*(2) \*\*\* Abrogat ~* ***#Formă anterioară***

**#B**

ART. 10

(1) În scopul aprobării de către Guvern a rezultatelor prioritizării proiectelor de investiţii publice semnificative în vederea includerii proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate în legile bugetare anuale, se parcurg următoarele etape:

**#M2**

*a) aplicarea de către ordonatorul principal de credite a principiilor şi criteriilor de evaluare şi prioritizare tuturor proiectelor de investiţii publice semnificative noi şi în continuare, cu respectarea cerinţelor prevăzute în prezentele norme şi a limitărilor impuse de ordonanţa de urgenţă, urmată de includerea acestora în lista proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate;*

**#M1**

*b) transmiterea către Ministerul Finanţelor Publice a listei proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate, conţinând informaţiile prevăzute în anexele nr. 2 şi 3; informaţiile prevăzute în anexa nr. 3 vor fi însoţite, în toate cazurile, de calendarele de implementare a proiectelor de investiţii publice şi de necesarul anual de finanţare asociat acestora;*

**#M2**

*b^1) informaţiile aferente proiectelor de investiţii publice prevăzute la alin. (6), art. 43 din ordonanţa de urgenţă, se vor prezenta de către ordonatorii principali de credite sub forma prevăzută în anexa nr. 3 la prezentele norme;*

*c) transmiterea informaţiilor de la lit. b) şi b^1) se face pe suport electronic, la o adresă ce va fi indicată în scris, cu semnătură electronică; în cazul în care ordonatorul principal de credite nu are semnătură electronică, transmiterea se face pe suport hârtie; în ambele cazuri comunicarea se face cu respectarea termenului prevăzut la art. 45 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă;*

**#M1**

*d) transmiterea oricăror clarificări sau informaţii suplimentare de către ordonatorul principal de credite către Unitatea de evaluare a investiţiilor publice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, pe suport electronic, la adresa indicată pentru corespondenţă, cu semnătură electronică; în cazul în care ordonatorul principal de credite nu are semnătură electronică, transmiterea se va face pe suport hârtie; în ambele cazuri, comunicarea se va face în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii solicitării scrise a Ministerului Finanţelor Publice;*

**#B**

e) elaborarea la nivelul Ministerului Finanţelor Publice a listei proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate care se supune aprobării Guvernului, în baza listelor proiectelor de investiţii publice prioritizate transmise de ordonatorii principali de credite;

f) prezentarea de către Unitatea de evaluare a investiţiilor publice conducerii Ministerului Finanţelor Publice a rezultatelor prioritizării, ca urmare a analizei listelor proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate transmise de ordonatorii principali de credite şi a eventualelor clarificări şi/sau informaţii suplimentare;

g) prezentarea de către Ministerul Finanţelor Publice Guvernului, spre aprobare, a rezultatelor prioritizării, în vederea aprobării prin memorandum a listei proiectelor de investiţii semnificative prioritizate;

**#M1**

*h) transmiterea de către Ministerul Finanţelor Publice, în copie, a memorandumului prevăzut la lit. g) către ordonatorii principali de credite, în termen de maximum 10 zile de la data aprobării acestuia de către Guvern;*

*i) în termen de cel mult 45 de zile calendaristice de la data aprobării memorandumului de către Guvern, ordonatorii principali de credite transmit Ministerului Finanţelor Publice informaţii actualizate în forma prevăzută în anexa nr. 3, precum şi defalcarea pe titluri de cheltuieli a necesarului de finanţare pentru anul bugetar următor, în forma actualizată, pentru verificarea respectării prevederilor art. 45 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă.*

*(1^1) Pentru proiectele de investiţii publice finanţate din mai multe titluri de cheltuieli, ordonatorii principali de credite aplică prevederile art. 45 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă la un singur titlu de cheltuieli, în următoarea ordine a priorităţii titlurilor:*

**#M2**

*a) titlul X - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020 sau titlul VIII - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare sau titlul XII - Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR, pe toată durata de implementare a PNRR;*

*b) titlul XIV - Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă sau titlul XIII - Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR, pe toată durata de implementare a PNRR;*

**#M1**

*c) titlul VI - Transferuri între unităţi ale administraţiei publice;*

*d) titlul VII - Alte transferuri;*

**#M2**

*e) titlul XV - Active nefinanciare.*

**#B**

(2) La elaborarea listei prevăzute la alin. (1) lit. e) se vor avea în vedere şi următoarele elemente:

a) punctajul acordat fiecărui proiect de investiţii publice şi justificarea acestuia de către ordonatorii principali de credite; în cazul în care acordarea punctajului s-a efectuat prin raportarea la nivelul unor indicatori (economici sau de altă natură), este necesară furnizarea tuturor detaliilor ce au stat la baza fundamentării acordării punctajului; includerea în listă a unor proiecte de investiţii publice semnificative fără punctaj sau cu punctaj, dar fără furnizarea informaţiilor luate în considerare la acordarea acestuia, conduce la acordarea punctajului zero pentru criteriul respectiv;

**#M1**

*b) \*\*\* Abrogată ~* ***#Formă anterioară***

**#B**

c) valoarea totală a proiectului de investiţii publice, pentru proiectele de investiţii publice semnificative cu acelaşi punctaj;

d) indicatorii de performanţă economică a proiectului de investiţii publice, pentru proiectele de investiţii publice semnificative cu acelaşi punctaj;

e) angajamentele deja asumate de România, în calitate de împrumutat sau în altă calitate, în cadrul unor acorduri de împrumut cu instituţii financiare internaţionale ori prin alte acorduri, aprobate conform legislaţiei în vigoare.

**#M2**

*ART. 11 \*\*\* Abrogat ~* ***#Formă anterioară***

**#B**

ART. 12

În urma aprobării de către Guvern a listei proiectelor de investiţii publice prioritizate, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a lua toate măsurile în condiţiile legii pentru respectarea duratei de realizare a proiectelor de investiţii publice, aşa cum este ea stabilită prin indicatorii tehnico-economici aprobaţi, precum şi pentru atingerea obiectivelor specifice ale proiectului de investiţii publice.

ART. 13

Prevederile pct. 4 din Normele metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 980/2005, nu se mai aplică investiţiilor publice semnificative.

ART. 14

Atribuţiile specifice ale Unităţii de evaluare a investiţiilor publice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în calitate de secretariat tehnic, se aprobă prin ordin al ministrului delegat pentru buget în termen de 45 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

ART. 15

(1) Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezentele norme.

**#M2**

*(2) Anexa nr. 1 conţine precizări metodologice privind acordarea punctajelor şi justificarea acordării acestora de către ordonatorii principali de credite pentru proiectele de investiţii publice semnificative prin aplicarea principiilor şi criteriilor de evaluare şi prioritizare. Precizările metodologice reprezintă cerinţe minime privind informaţiile ce sunt furnizate de ordonatorii principali de credite pentru scopul justificării acordării punctajelor. Informaţiile solicitate potrivit anexei nr. 1 pot fi completate de către ordonatorii principali de credite şi cu alte informaţii relevante, după caz.*

**#B**

(3) Anexele nr. 2 şi 3 prezintă forma în care ordonatorii principali de credite transmit către Ministerul Finanţelor Publice informaţiile solicitate conform prezentelor norme.

(4) Anexa nr. 4 prezintă cadrul în care informaţiile sunt prezentate de către Ministerul Finanţelor Publice Guvernului, anexat Memorandumului prevăzut la art. 45 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.

**#M2**

ANEXA 1

*la normele metodologice*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*| Principii | Criterii de | Justificarea | Precizări |*

*| | evaluare şi | punctajelor | metodologice |*

*| | prioritizare a| | |*

*| | proiectelor | | |*

*| | noi | | |*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 1 | 2 | 3 | 4 |*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| Principiul 1 | Obiectivele şi| 0 puncte | Se va indica |*

*| Oportunitatea | ţintele | Obiectivele | strategia/ |*

*| proiectului în | proiectului | generale şi | master-planul/ |*

*| contextul | sunt relevante| specifice ale | planul de |*

*| strategiilor/ | în raport cu | proiectului de | dezvoltare la a |*

*| planurilor | obiectivele | investiţii nu | cărei/cărui |*

*| naţionale/ | strategiilor/ | sunt în | realizare |*

*| sectoriale/ | planurilor | concordanţă cu | contribuie |*

*| regionale/ | naţionale/ | obiectivele | proiectul de |*

*| locale/ | sectoriale/ | strategiilor/ | investiţii şi se|*

*| master-planuri/ | regionale/ | planurilor | va menţiona |*

*| planuri de | locale/ | naţionale/ | actul aprobator |*

*| dezvoltare | master- | sectoriale/ | al acesteia/ |*

*| [10 puncte] | planurilor/ | regionale/ | acestuia. Dacă |*

*| | planurilor de | locale/ | documentul nu |*

*| | dezvoltare? | master-planuri/ | este public, se |*

*| | [10 puncte] | planuri de | va pune la |*

*| | | dezvoltare. | dispoziţia |*

*| | | 5 puncte | Ministerului |*

*| | | Finanţelor (MF) | o copie a |*

*| | | Obiectivele | acestuia. |*

*| | | generale şi | |*

*| | | specifice ale | |*

*| | | proiectului de | |*

*| | | investiţii sunt | |*

*| | | parţial aliniate| |*

*| | | la obiectivele | |*

*| | | strategiilor/ | |*

*| | | planurilor | |*

*| | | naţionale/ | |*

*| | | sectoriale/ | |*

*| | | regionale/ | |*

*| | | locale/ | |*

*| | | master-planuri/ | |*

*| | | planuri de | |*

*| | | dezvoltare | |*

*| | | 10 puncte | |*

*| | | Obiectivele | |*

*| | | generale şi | |*

*| | | specifice ale | |*

*| | | proiectului de | |*

*| | | investiţii sunt | |*

*| | | în strictă | |*

*| | | concordanţă cu | |*

*| | | obiectivele | |*

*| | | strategiilor/ | |*

*| | | planurilor | |*

*| | | naţionale/ | |*

*| | | sectoriale/ | |*

*| | | regionale/ | |*

*| | | locale/ | |*

*| | | master-planuri/ | |*

*| | | planuri de | |*

*| | | dezvoltare. | |*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| Principiul 2 | 2.1. Proiectul| 0 puncte dacă: | Pentru |*

*| Justificarea | este | - nu există | indicatorii de |*

*| economică şi | justificat | informaţii | performanţă |*

*| socială | economic în | referitoare la | economică se |*

*| [35 puncte] | cadrul | indicatorii de | transmite |*

*| | studiului de | performanţă | valoarea. Pentru|*

*| | fezabilitate? | economică: VENA,| valorile de |*

*| | [15 puncte] | RIRE, raportul | referinţă luate |*

*| | | B/C | în considerare |*

*| | | sau | se va indica |*

*| | | - în situaţia în| sursa oficială a|*

*| | | care VENA < 0 şi| acestora. |*

*| | | RIRE < RAS. | În cazul în care|*

*| | | 10 puncte dacă: | legislaţia în |*

*| | | - VENA > 0 RIRE | vigoare nu |*

*| | | < RAS. | prevedea |*

*| | | 15 puncte dacă: | obligativitatea |*

*| | | - VENA > 0 şi | calculării |*

*| | | RIRE > RAS sau | acestor |*

*| | | există | indicatori, se |*

*| | | importante | vor furniza |*

*| | | beneficii | detaliile |*

*| | | nefinanciare | necesare |*

*| | | care să fie | aferente acelor |*

*| | | luate în calcul.| indicatori, |*

*| | | | necesari pentru |*

*| | | | justificarea |*

*| | | | economică, |*

*| | | | calculaţi |*

*| | | | conform |*

*| | | | prevederilor |*

*| | | | legale în |*

*| | | | vigoare la data |*

*| | | | elaborării |*

*| | | | documentaţiei |*

*| | | | sau alte |*

*| | | | elemente de |*

*| | | | justificare |*

*| | | | economică avute |*

*| | | | în vedere la |*

*| | | | momentul |*

*| | | | respectiv. |*

*| | | | În cazul |*

*| | | | actualizării |*

*| | | | Ghidului pentru |*

*| | | | analiza |*

*| | | | cost-beneficiu, |*

*| | | | la evaluarea |*

*| | | | proiectului vor |*

*| | | | fi avute în |*

*| | | | vedere |*

*| | | | informaţiile |*

*| | | | actualizate. |*

*| | | | Pentru |*

*| | | | proiectele care |*

*| | | | au doar |*

*| | | | beneficii |*

*| | | | nefinanciare, |*

*| | | | acestea se vor |*

*| | | | prezenta în |*

*| | | | detaliu. |*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| | 2.2. Proiectul| 0 puncte | Ordonatorii |*

*| | are | - impactul | principali de |*

*| | justificare | proiectului nu a| credite vor |*

*| | socială? | fost evaluat din| prezenta minimum|*

*| | [15 puncte] | punct de vedere | trei indicatori |*

*| | | social. | cost-utilitate, |*

*| | | 15 puncte | în funcţie de |*

*| | | - impactul | specificul |*

*| | | proiectului din | proiectului/ |*

*| | | punct de vedere | sectorului, care|*

*| | | social a fost | să fundamenteze |*

*| | | evaluat. | punctajul |*

*| | | | acordat pentru |*

*| | | | justificarea |*

*| | | | socială. Exemple|*

*| | | | de indicatori de|*

*| | | | utilitate: |*

*| | | | reducerea |*

*| | | | mortalităţii, |*

*| | | | crearea de |*

*| | | | locuri de muncă,|*

*| | | | creşterea |*

*| | | | speranţei de |*

*| | | | viaţă, |*

*| | | | îmbunătăţirea |*

*| | | | calităţii |*

*| | | | vieţii, |*

*| | | | reducerea |*

*| | | | emisiilor, |*

*| | | | economii de timp|*

*| | | | de transport/ |*

*| | | | călătorie, |*

*| | | | îmbunătăţirea |*

*| | | | siguranţei, |*

*| | | | reducerea |*

*| | | | numărului de |*

*| | | | accidente. |*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| | 2.3. Impactul | 0 puncte | Vor fi |*

*| | de mediu al | - dacă nu există| prezentate |*

*| | proiectului | document emis de| documentele |*

*| | corespunde | autoritatea | emise de |*

*| | legislaţiei în| competentă de | autoritatea |*

*| | vigoare? | mediu. | competentă de |*

*| | [5 puncte] | 5 puncte | mediu în |*

*| | | - dacă există | conformitate cu |*

*| | | document emis de| prevederile |*

*| | | autoritatea | Legii |*

*| | | competentă de | nr. 292/2018 |*

*| | | mediu. | privind |*

*| | | | evaluarea |*

*| | | | impactului |*

*| | | | anumitor |*

*| | | | proiecte publice|*

*| | | | şi private |*

*| | | | asupra mediului.|*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| Principiul 3 | 3.1. Cerinţele| 0 puncte | Excepţia |*

*| Suportabilitatea| totale de | Proiectul de | prevăzută la |*

*| şi | finanţare ale | investiţii | art. 43 alin. |*

*| sustenabilitatea| proiectului | publice nu | (9) din Legea |*

*| financiară | respectă o | respectă | nr. 500/2002 |*

*| [40 puncte] | estimare | cerinţele | privind |*

*| | realistă a | prevăzute la | finanţele |*

*| | resurselor | art. 43 alin. | publice, cu |*

*| | disponibile la| (9) din Legea | modificările şi |*

*| | nivelul | nr. 500/2002 | completările |*

*| | ordonatorilor | privind | ulterioare, se |*

*| | principali de | finanţele | punctează din |*

*| | credite? | publice, cu | oficiu cu |*

*| | [15 puncte] | modificările şi | punctajul maxim.|*

*| | | completările | La evaluarea |*

*| | | ulterioare. | gradului de |*

*| | | 15 puncte | pregătire a |*

*| | | Proiectul de | proiectului de |*

*| | | investiţii | investiţii |*

*| | | publice respectă| publice, |*

*| | | cerinţele | ordonatorii |*

*| | | prevăzute la | principali de |*

*| | | art. 43 | credite transmit|*

*| | | alin. (9) din | o analiză a |*

*| | | Legea | impactului |*

*| | | nr. 500/2002 | bugetar al |*

*| | | privind | proiectului |*

*| | | finanţele | asupra |*

*| | | publice, cu | programului de |*

*| | | modificările şi | investiţii |*

*| | | completările | publice existent|*

*| | | ulterioare. | până la |*

*| | | | sfârşitul |*

*| | | | perioadei |*

*| | | | estimate de |*

*| | | | implementare a |*

*| | | | proiectului. |*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| | 3.2. Sursele | 0 puncte | Pentru |*

*| | de finanţare | - proiect de | proiectele de |*

*| | ale | investiţii | investiţii |*

*| | proiectului | finanţat | publice pentru |*

*| | [15 puncte] | integral de la | care se |*

*| | | bugetul de stat | actualizează |*

*| | | 2 puncte | indicatorii |*

*| | | - proiect de | tehnico- |*

*| | | investiţii | economici |*

*| | | finanţat de la | aprobaţi, precum|*

*| | | bugetul de stat | şi pentru cele |*

*| | | şi venituri | incluse în legea|*

*| | | proprii | bugetului de |*

*| | | 10 puncte | stat se vor |*

*| | | - proiect de | indica numărul |*

*| | | investiţii | şi data |*

*| | | finanţat din | hotărârii de |*

*| | | fonduri | Guvern. |*

*| | | rambursabile şi | Proiectul de |*

*| | | alte surse\*). | investiţii |*

*| | | 15 puncte | publice va fi |*

*| | | - proiect de | încadrat doar în|*

*| | | investiţii | una dintre |*

*| | | finanţat din | situaţiile |*

*| | | fonduri | enumerate la |*

*| | | nerambursabile | justificarea |*

*| | | şi alte surse\*) | punctajelor. |*

*| | | | ------------ |*

*| | | | \*) În cazul |*

*| | | | proiectelor de |*

*| | | | investiţii |*

*| | | | finanţate din |*

*| | | | Planul naţional |*

*| | | | de redresare şi |*

*| | | | rezilienţă |*

*| | | | (PNRR), pe toată|*

*| | | | durata de |*

*| | | | implementare a |*

*| | | | acestuia, |*

*| | | | punctajul va fi |*

*| | | | alocat conform |*

*| | | | surselor de |*

*| | | | finanţare PNRR |*

*| | | | aferente |*

*| | | | proiectului, |*

*| | | | respectiv |*

*| | | | fonduri |*

*| | | | nerambursabile, |*

*| | | | fonduri |*

*| | | | rambursabile. |*

*| | | | Aceste surse vor|*

*| | | | fi evidenţiate |*

*| | | | separat. |*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| | 3.3. Există | 0 puncte | Conform |*

*| | aranjamente | - nu va genera | studiilor şi |*

*| | credibile | venituri\*). | previziunilor. |*

*| | pentru a | 3 puncte | ------------ |*

*| | acoperi | - va genera | \*) Cu excepţia |*

*| | durabil | venituri care | acelor proiecte |*

*| | costurile de | vor acoperi | de investiţii |*

*| | operare şi | parţial | care aduc |*

*| | întreţinere | costurile de | importante |*

*| | rezultate | operare şi | beneficii |*

*| | odată ce | întreţinere. | nefinanciare, |*

*| | proiectul este| 5 puncte | cum ar fi, dar |*

*| | finalizat? | - va genera | fără a se limita|*

*| | [5 puncte] | venituri care | la: proiecte de |*

*| | | vor acoperi | conservare a |*

*| | | integral | biodiversităţii,|*

*| | | costurile de | situri de |*

*| | | operare şi | patrimoniu |*

*| | | întreţinere. | cultural, |*

*| | | | peisaj; pentru |*

*| | | | aceste proiecte |*

*| | | | se va acorda |*

*| | | | punctajul maxim.|*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| | 3.4. A fost | 0 puncte | Se vor prezenta |*

*| | elaborată | - nu a fost | informaţii |*

*| | strategia de | elaborată | privind |*

*| | exploatare/ | strategia de | strategia de |*

*| | operare şi | exploatare/ | exploatare/ |*

*| | întreţinere? | operare şi | operare şi |*

*| | [5 puncte] | întreţinere. | întreţinere, |*

*| | | 5 puncte | etape, metode şi|*

*| | | - a fost | resurse |*

*| | | elaborată | necesare. |*

*| | | strategia de | |*

*| | | exploatare/ | |*

*| | | operare şi | |*

*| | | întreţinere. | |*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| Principiul 4 | 4.1. Cât de | 1 punct | Se vor prezenta |*

*| Aranjamente | bine s-a făcut| - Proiectul de | informaţii |*

*| pentru | actuala | investiţii are | referitoare la |*

*| implementare/ | pregătire a | studiu de | data elaborării |*

*| Performanţa în | proiectului? | prefezabilitate | şi aprobării |*

*| implementare | [6 puncte] | întocmit conform| documentaţiilor |*

*| [15 puncte] | | prevederilor | respective, |*

*| | | legale în | pentru fiecare |*

*| | | vigoare\*). | dintre acestea. |*

*| | | 2 puncte | Punctajul |*

*| | | - Proiectul de | acordat pentru |*

*| | | investiţii are | fiecare |*

*| | | studiu de | documentaţie se |*

*| | | fezabilitate | cumulează. |*

*| | | întocmit conform| ------------ |*

*| | | prevederilor | \*) Hotărârea |*

*| | | legale în | Guvernului nr. |*

*| | | vigoare\*). | 907/2016 privind|*

*| | | 2 puncte | etapele de |*

*| | | - Proiectul de | elaborare şi |*

*| | | investiţii are | conţinutul-cadru|*

*| | | indicatorii | al |*

*| | | tehnico- | documentaţiilor |*

*| | | economici | tehnico- |*

*| | | aprobaţi, | economice |*

*| | | conform | aferente |*

*| | | prevederilor | obiectivelor/ |*

*| | | legale în | proiectelor de |*

*| | | vigoare. | investiţii |*

*| | | 1 punct | finanţate din |*

*| | | - Proiectul de | fonduri publice,|*

*| | | investiţii are | cu modificările |*

*| | | alte documente | şi completările |*

*| | | aprobate, | ulterioare, sau,|*

*| | | conform | după caz, |*

*| | | prevederilor | conform |*

*| | | legale | excepţiilor |*

*| | | aplicabile; în | reglementate la |*

*| | | cazul în care | art. 15 din |*

*| | | legislaţia nu | acest act |*

*| | | prevede alte | normativ, alte |*

*| | | documente, se | prevederi legale|*

*| | | acordă din | aplicabile. |*

*| | | oficiu 1 punct. | Punctarea se va |*

*| | | | face din oficiu |*

*| | | | pentru numărul |*

*| | | | de puncte |*

*| | | | corespunzător |*

*| | | | documentaţiei ce|*

*| | | | nu era necesar a|*

*| | | | fi elaborată, |*

*| | | | conform |*

*| | | | prevederilor |*

*| | | | legale |*

*| | | | aplicabile. La |*

*| | | | fel se va |*

*| | | | proceda şi în |*

*| | | | cazul |*

*| | | | documentaţiei |*

*| | | | echivalente |*

*| | | | elaborate. |*

*| | | | La evaluarea |*

*| | | | gradului de |*

*| | | | pregătire a |*

*| | | | proiectului de |*

*| | | | investiţii |*

*| | | | publice vor fi |*

*| | | | avute în vedere |*

*| | | | doar primele |*

*| | | | două elemente de|*

*| | | | punctare, |*

*| | | | respectiv |*

*| | | | întocmirea |*

*| | | | studiilor de |*

*| | | | prefezabilitate |*

*| | | | şi fezabilitate.|*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| | 4.2. S-au | Indicatori de | Se vor preciza |*

*| | definit | performanţă: | indicatorii de |*

*| | indicatori | exprimaţi în | performanţă |*

*| | corespunzători| unităţi | definiţi. |*

*| | pentru | valorice, fizice| Se vor preciza |*

*| | progresul şi | sau de altă | indicatorii |*

*| | performanţa | natură, | calculaţi pentru|*

*| | proiectului? | cuantificabili, | evaluarea |*

*| | [6 puncte] | prin raportare | performanţei |*

*| | | la obiectivele | financiare a |*

*| | | specifice ale | proiectului de |*

*| | | proiectului: | investiţii |*

*| | | - 0 puncte, dacă| publice. |*

*| | | nu au fost | Dacă RRF nu a |*

*| | | definiţi; | putut fi |*

*| | | - 2 puncte, dacă| calculat, se va |*

*| | | au fost | justifica de ce |*

*| | | definiţi. | nu a putut fi |*

*| | | Indicatori de | calculat. |*

*| | | performanţă | Se va anexa |*

*| | | financiară: | calendarul de |*

*| | | VFNA, RRF: | implementare |*

*| | | - 0 puncte, dacă| detaliat pe ani |*

*| | | nu s-au | şi trimestre. |*

*| | | calculat; | Calendarul de |*

*| | | - 2 puncte, dacă| implementare va |*

*| | | VFNA a fost | furniza |*

*| | | calculat; | detaliile |*

*| | | - 1 punct, dacă | operaţionale |*

*| | | RRF a fost | pentru cel puţin|*

*| | | calculat. | următoarele |*

*| | | Calendarul de | elemente |*

*| | | implementare a | necesare pentru |*

*| | | etapelor/ | implementarea |*

*| | | activităţilor | proiectului: |*

*| | | aferente | - studiu de |*

*| | | proiectului de | fezabilitate; |*

*| | | investiţii | - organizarea |*

*| | | publice | procedurilor de |*

*| | | - 0 puncte, dacă| achiziţie; |*

*| | | nu există; | - semnarea |*

*| | | - 1 punct, dacă | contractelor |*

*| | | există calendar | proiectare şi |*

*| | | de implementare.| execuţie; |*

*| | | | - durata de |*

*| | | | proiectare; |*

*| | | | - obţinere A.C. |*

*| | | | şi avize; |*

*| | | | - execuţie |*

*| | | | lucrări; |*

*| | | | - perioada de |*

*| | | | garanţie. |*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| | 4.3. Există o | 0 puncte | Se va nominaliza|*

*| | structură de | - Nu au fost | persoana/ |*

*| | management de | desemnate | departamentul şi|*

*| | proiect | persoanele/ | se vor comunica |*

*| | identificată | departamentele | detaliile de |*

*| | care răspunde | responsabile cu | contact; se va |*

*| | de progresul | monitorizarea | detalia |*

*| | implementării?| progresului | experienţa |*

*| | [3 puncte] | implementării | personalului |*

*| | | proiectului de | desemnat în |*

*| | | investiţii | implementarea |*

*| | | publice. | unuia sau mai |*

*| | | 1 punct | multor proiecte |*

*| | | - Au fost | similare. |*

*| | | desemnate | |*

*| | | persoanele/ | |*

*| | | departamentele | |*

*| | | responsabile cu | |*

*| | | monitorizarea | |*

*| | | progresului | |*

*| | | implementării | |*

*| | | proiectului de | |*

*| | | investiţii | |*

*| | | publice. | |*

*| | | 3 puncte | |*

*| | | - Au fost | |*

*| | | desemnate | |*

*| | | persoanele/ | |*

*| | | departamentele | |*

*| | | responsabile cu | |*

*| | | monitorizarea | |*

*| | | progresului | |*

*| | | implementării | |*

*| | | proiectului de | |*

*| | | investiţii | |*

*| | | publice, iar | |*

*| | | persoanele au | |*

*| | | experienţă în | |*

*| | | implementarea | |*

*| | | unor proiecte | |*

*| | | similare. | |*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| | | | |*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| |* ***Criterii de*** *| | |*

*| |* ***evaluare şi*** *| | |*

*| |* ***prioritizare a****| | |*

*| |* ***proiectelor în****| | |*

*| |* ***continuare*** *| | |*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| Principiul 1 | Obiectivele şi| 0 puncte | Se va indica |*

*| Oportunitatea | ţintele | - Obiectivele | strategia/ |*

*| proiectului în | proiectului | generale şi | master-planul/ |*

*| contextul | mai sunt | specifice ale | planul de |*

*| strategiilor/ | relevante în | proiectului de | dezvoltare la a |*

*| planurilor | contextul | investiţii nu | cărei/cărui |*

*| naţionale/ | actualelor | sunt în | realizare |*

*| sectoriale/ | strategii/ | concordanţă cu | contribuie |*

*| regionale/ | planuri | obiectivele | proiectul de |*

*| locale/ | naţionale/ | strategiilor/ | investiţii şi se|*

*| master-planuri/ | sectoriale/ | planurilor | va menţiona |*

*| planuri de | regionale/ | naţionale/ | actul aprobator |*

*| dezvoltare | locale/ | sectoriale/ | al acesteia/ |*

*| [10 puncte] | master- | regionale/ | acestuia. Dacă |*

*| | planurilor/ | locale/master- | documentul nu |*

*| | planurilor de | planurilor/ | este public, se |*

*| | dezvoltare? | planurilor de | va pune la |*

*| | [10 puncte] | dezvoltare. | dispoziţia |*

*| | | 5 puncte | Ministerului |*

*| | | - Obiectivele | Finanţelor (MF) |*

*| | | generale şi | o copie a |*

*| | | specifice ale | acestuia. |*

*| | | proiectului de | |*

*| | | investiţii sunt | |*

*| | | parţial aliniate| |*

*| | | la obiectivele | |*

*| | | strategiilor/ | |*

*| | | planurilor | |*

*| | | naţionale/ | |*

*| | | sectoriale/ | |*

*| | | regionale/ | |*

*| | | locale/master- | |*

*| | | planurilor/ | |*

*| | | planurilor de | |*

*| | | dezvoltare. | |*

*| | | 10 puncte | |*

*| | | - Obiectivele | |*

*| | | generale şi | |*

*| | | specifice ale | |*

*| | | proiectului de | |*

*| | | investiţii sunt | |*

*| | | în strictă | |*

*| | | concordanţă cu | |*

*| | | obiectivele | |*

*| | | strategiilor/ | |*

*| | | planurilor | |*

*| | | naţionale/ | |*

*| | | sectoriale/ | |*

*| | | regionale/ | |*

*| | | locale/master- | |*

*| | | planurilor/ | |*

*| | | planurilor de | |*

*| | | dezvoltare. | |*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| Principiul 2 | 2.1. Proiectul| 0 puncte dacă: | Pentru |*

*| Justificarea | mai este | - nu există | indicatorii de |*

*| economică şi | justificat | informaţii | performanţă |*

*| socială | economic? | referitoare la | economică se |*

*| [35 puncte] | [15 puncte] | indicatorii de | transmite |*

*| | | performanţă | valoarea. Pentru|*

*| | | economică: VENA,| valorile de |*

*| | | RIRE, raportul | referinţă luate |*

*| | | B/C | în considerare |*

*| | | sau | se va indica |*

*| | | - VENA < 0 şi/ | sursa oficială a|*

*| | | sau RIRE < RAS | acestora. |*

*| | | şi nu există | În cazul în care|*

*| | | beneficii | legislaţia în |*

*| | | nefinanciare | vigoare nu |*

*| | | importante; | prevedea |*

*| | | 10 puncte | obligativitatea |*

*| | | - dacă VENA > 0 | calculării |*

*| | | RIRE < RAS; | acestor |*

*| | | 15 puncte | indicatori, se |*

*| | | - dacă VENA > 0,| vor furniza |*

*| | | RIRE > RAS sau | detaliile |*

*| | | există | necesare |*

*| | | importante | aferente acelor |*

*| | | beneficii | indicatori, |*

*| | | nefinanciare | necesari pentru |*

*| | | care să fie | justificarea |*

*| | | luate în calcul.| economică, |*

*| | | | calculaţi |*

*| | | | conform |*

*| | | | prevederilor |*

*| | | | legale în |*

*| | | | vigoare la data |*

*| | | | elaborării |*

*| | | | documentaţiei |*

*| | | | sau alte |*

*| | | | elemente de |*

*| | | | justificare |*

*| | | | economică avute |*

*| | | | în vedere la |*

*| | | | momentul |*

*| | | | respectiv. |*

*| | | | În cazul |*

*| | | | actualizării |*

*| | | | Ghidului pentru |*

*| | | | analiza |*

*| | | | cost-beneficiu, |*

*| | | | la evaluarea |*

*| | | | proiectului vor |*

*| | | | fi avute în |*

*| | | | vedere |*

*| | | | informaţiile |*

*| | | | actualizate. |*

*| | | | Pentru |*

*| | | | proiectele care |*

*| | | | au doar |*

*| | | | beneficii |*

*| | | | nefinanciare, |*

*| | | | acestea se vor |*

*| | | | prezenta în |*

*| | | | detaliu. |*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| | 2.2. Proiectul| 0 puncte | Ordonatorii |*

*| | mai are | - Nu mai are | principali de |*

*| | justificare | justificare | credite vor |*

*| | socială? | socială. | prezenta minimum|*

*| | [15 puncte] | 15 puncte | trei indicatori |*

*| | | - Proiectul mai | cost-utilitate, |*

*| | | este justificat | în funcţie de |*

*| | | social. | specificul |*

*| | | | proiectului/ |*

*| | | | sectorului, care|*

*| | | | să fundamenteze |*

*| | | | punctajul |*

*| | | | acordat pentru |*

*| | | | justificarea |*

*| | | | socială. Exemple|*

*| | | | de indicatori de|*

*| | | | utilitate: |*

*| | | | reducerea |*

*| | | | mortalităţii, |*

*| | | | crearea de |*

*| | | | locuri de muncă,|*

*| | | | creşterea |*

*| | | | speranţei de |*

*| | | | viaţă, |*

*| | | | îmbunătăţirea |*

*| | | | calităţii |*

*| | | | vieţii, |*

*| | | | reducerea |*

*| | | | emisiilor, |*

*| | | | economii de timp|*

*| | | | de transport/ |*

*| | | | călătorie, |*

*| | | | îmbunătăţirea |*

*| | | | siguranţei, |*

*| | | | reducerea |*

*| | | | numărului de |*

*| | | | accidente. |*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| | 2.3. Impactul | 0 puncte - dacă | Vor fi |*

*| | de mediu al | nu există | prezentate |*

*| | proiectului | document emis de| documentele |*

*| | mai corespunde| autoritatea | emise de |*

*| | cu cel | competentă de | autoritatea |*

*| | proiectat | mediu; | competentă de |*

*| | iniţial? | 5 puncte - dacă | mediu în |*

*| | [5 puncte] | există document | conformitate cu |*

*| | | emis de | prevederile |*

*| | | autoritatea | Legii |*

*| | | competentă de | nr. 292/2018 |*

*| | | mediu | privind |*

*| | | | evaluarea |*

*| | | | impactului |*

*| | | | anumitor |*

*| | | | proiecte publice|*

*| | | | şi private |*

*| | | | asupra mediului.|*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| Principiul 3 | 3.1. Cerinţele| 0 puncte | Se vor furniza |*

*| Suportabilitatea| totale de | - Bugetele | informaţiile |*

*| şi | finanţare ale | anuale alocate, | necesare pentru |*

*| sustenabilitatea| proiectului | inclusiv pentru | determinarea |*

*| financiară | respectă şi au| anul curent, nu | încadrării |*

*| [40 puncte] | respectat o | au acoperit | proiectului în |*

*| | estimare | necesarul de | unul din cele |*

*| | realistă a | finanţare al | două cazuri. |*

*| | resurselor | proiectului de | |*

*| | disponibile la| investiţii | |*

*| | nivelul | publice. | |*

*| | ordonatorilor | 15 puncte | |*

*| | principali de | - Bugetele | |*

*| | credite? | anuale alocate, | |*

*| | [15 puncte] | inclusiv pentru | |*

*| | | anul curent, au | |*

*| | | acoperit | |*

*| | | necesarul de | |*

*| | | finanţare al | |*

*| | | proiectului de | |*

*| | | investiţii | |*

*| | | publice. | |*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| | 3.2. Sursele | 0 puncte | Se vor preciza |*

*| | de finanţare | - proiect de | sursele de |*

*| | ale | investiţii | finanţare. |*

*| | proiectului | finanţat | Proiectul de |*

*| | [15 puncte] | integral de la | investiţii |*

*| | | bugetul de stat | publice va fi |*

*| | | 2 puncte | încadrat doar în|*

*| | | - proiect de | una dintre |*

*| | | investiţii | situaţiile |*

*| | | finanţat de la | enumerate la |*

*| | | bugetul de stat | justificarea |*

*| | | şi venituri | punctajelor. |*

*| | | proprii | ------------ |*

*| | | 10 puncte | \*) În cazul |*

*| | | - proiect de | proiectelor de |*

*| | | investiţii | investiţii |*

*| | | finanţat din | finanţate din |*

*| | | fonduri | Planul naţional |*

*| | | rambursabile şi | de redresare şi |*

*| | | alte surse\*) | rezilienţă |*

*| | | 15 puncte | (PNRR), pe toată|*

*| | | - proiect de | durata de |*

*| | | investiţii | implementare a |*

*| | | finanţat din | acestuia, |*

*| | | fonduri | punctajul va fi |*

*| | | nerambursabile | alocat conform |*

*| | | şi alte surse\*) | surselor de |*

*| | | | finanţare PNRR |*

*| | | | aferente |*

*| | | | proiectului, |*

*| | | | respectiv |*

*| | | | fonduri |*

*| | | | nerambursabile, |*

*| | | | fonduri |*

*| | | | rambursabile. |*

*| | | | Aceste surse vor|*

*| | | | fi evidenţiate |*

*| | | | separat. |*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| | 3.3. Există | 0 puncte | Conform |*

*| | aranjamente | - nu generează | studiilor şi |*

*| | credibile | venituri\*); | previziunilor. |*

*| | pentru a | 3 puncte | ------------ |*

*| | acoperi | - generează | \*) Cu excepţia |*

*| | durabil | venituri care | acelor proiecte |*

*| | costurile de | acoperă parţial | care aduc |*

*| | operare şi | costurile de | importante |*

*| | întreţinere | operare şi | beneficii |*

*| | rezultate | întreţinere; | nefinanciare, |*

*| | odată ce | 5 puncte | cum ar fi, dar |*

*| | proiectul este| - generează | fără a se limita|*

*| | finalizat? | venituri care | la: proiecte de |*

*| | [5 puncte] | acoperă integral| conservare a |*

*| | | costurile de | biodiversităţii,|*

*| | | operare şi | situri de |*

*| | | întreţinere. | patrimoniu |*

*| | | | cultural, |*

*| | | | peisaj; pentru |*

*| | | | aceste proiecte |*

*| | | | se va acorda |*

*| | | | punctajul maxim |*

*| | | | aferent |*

*| | | | subcriteriului. |*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| | 3.4. A fost | 0 puncte | Se vor prezenta |*

*| | elaborată | - nu a fost | informaţii |*

*| | strategia de | elaborată | privind |*

*| | exploatare/ | strategia de | strategia de |*

*| | operare şi | exploatare/ | exploatare/ |*

*| | întreţinere? | operare şi | operare şi |*

*| | [5 puncte] | întreţinere; | întreţinere, |*

*| | | 5 puncte | etape, metode şi|*

*| | | - a fost | resurse |*

*| | | elaborată | necesare. Pentru|*

*| | | strategia de | proiectele de |*

*| | | exploatare/ | investiţii |*

*| | | operare şi | publice pentru |*

*| | | întreţinere. | care s-a |*

*| | | | realizat |*

*| | | | documentaţia |*

*| | | | tehnico- |*

*| | | | economică |*

*| | | | înainte de |*

*| | | | Hotărârea |*

*| | | | Guvernului |*

*| | | | nr. 907/2016 |*

*| | | | privind |*

*| | | | etapele de |*

*| | | | elaborare şi |*

*| | | | conţinutul-cadru|*

*| | | | al |*

*| | | | documentaţiilor |*

*| | | | tehnico- |*

*| | | | economice |*

*| | | | aferente |*

*| | | | obiectivelor/ |*

*| | | | proiectelor de |*

*| | | | investiţii |*

*| | | | finanţate din |*

*| | | | fonduri publice,|*

*| | | | cu modificările |*

*| | | | şi completările |*

*| | | | ulterioare, se |*

*| | | | vor acorda 5 |*

*| | | | puncte. |*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| Principiul 4 | 4.1. Cât de | 1 punct | Se vor prezenta |*

*| Aranjamente | bine a fost | - proiectul de | şi informaţii |*

*| pentru | făcută | investiţii are | referitoare la |*

*| implementare/ | pregătirea | întocmit studiu | data elaborării |*

*| Performanţa în | proiectului? | de | şi aprobării |*

*| implementare | [6 puncte] | prefezabilitate,| documentaţiilor |*

*| [15 puncte] | | conform | respective, |*

*| | | prevederilor | pentru fiecare |*

*| | | legale în | dintre acestea. |*

*| | | vigoare la data | În cazul în care|*

*| | | relevantă; | la data |*

*| | | 2 puncte | relevantă |*

*| | | - proiectul de | legislaţia |*

*| | | investiţii are | aplicabilă nu |*

*| | | întocmit studiu | impunea |*

*| | | de fezabilitate,| elaborarea şi/ |*

*| | | conform | sau aprobarea |*

*| | | prevederilor | unuia dintre |*

*| | | legale în | documente, cum |*

*| | | vigoare la data | ar fi, spre |*

*| | | relevantă; | exemplu, |*

*| | | 2 puncte | elaborarea |*

*| | | - proiectul de | studiului de |*

*| | | investiţii are | prefezabilitate |*

*| | | indicatorii | sau a celui de |*

*| | | tehnico- | fezabilitate, |*

*| | | economici | aprobarea de |*

*| | | aprobaţi, | către Guvern a |*

*| | | conform | demarării |*

*| | | prevederilor | proiectului sau |*

*| | | legale în | similar, se vor |*

*| | | vigoare la data | furniza |*

*| | | relevantă; | informaţii |*

*| | | 1 punct | suficiente |*

*| | | - proiectul de | pentru |*

*| | | investiţii are | verificarea |*

*| | | alte documente | justificărilor |*

*| | | aprobate, | prezentate. |*

*| | | conform | În acest caz, |*

*| | | prevederilor | punctarea se va |*

*| | | legale | face din oficiu |*

*| | | aplicabile (de | pentru numărul |*

*| | | exemplu, studiu | de puncte |*

*| | | de fundamentare | corespunzător |*

*| | | a deciziei de | documentaţiei ce|*

*| | | concesionare); | nu era necesar a|*

*| | | în cazul în care| fi elaborată. La|*

*| | | legislaţia nu | fel se va |*

*| | | prevede alte | proceda şi în |*

*| | | documente, se | cazul |*

*| | | acordă din | documentaţiei |*

*| | | oficiu | echivalente |*

*| | | 1 punct. | elaborate. |*

*| | | | Punctajul |*

*| | | | acordat se |*

*| | | | cumulează. |*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| | 4.2. | Valoarea totală | Vor fi |*

*| | Indicatorii | aprobată | prezentate |*

*| | tehnico- | 2 puncte | informaţiile |*

*| | economici | - Valoarea | necesare pentru |*

*| | pentru | totală aprobată | verificarea |*

*| | performanţa | iniţial/ | corectitudinii |*

*| | proiectului | actualizată | acordării |*

*| | mai corespund | conform | punctajului |*

*| | actualului | legislaţiei în | pentru fiecare |*

*| | stadiu de | vigoare nu a | element. |*

*| | implementare? | fost depăşită. | Se va prezenta |*

*| | [6 puncte] | 0 puncte | calendarul de |*

*| | | - Valoarea | implementare |*

*| | | totală aprobată | actualizat a |*

*| | | iniţial/ | proiectului, |*

*| | | actualizată | conţinând atât |*

*| | | conform | termenele |*

*| | | legislaţiei în | definite |*

*| | | vigoare a fost | iniţial, cât şi |*

*| | | depăşită. | termenele |*

*| | | Durata aprobată | efective de |*

*| | | de realizare a | realizare/ |*

*| | | investiţiei | îndeplinire a |*

*| | | 3 puncte | activităţilor/ |*

*| | | - Durata | etapelor |*

*| | | aprobată | definite pentru |*

*| | | iniţială de | implementarea |*

*| | | realizare a | proiectului, în |*

*| | | investiţiei nu a| forma ce |*

*| | | fost depăşită. | reflectă stadiul|*

*| | | 0 puncte | actual. Se vor |*

*| | | - Durata | prezenta şi alte|*

*| | | iniţială de | informaţii |*

*| | | realizare a | necesare |*

*| | | investiţiei a | verificării |*

*| | | fost depăşită. | corectitudinii |*

*| | | Calendarul de | acordării |*

*| | | implementare a | punctajului, |*

*| | | proiectului: | pentru fiecare |*

*| | | 1 punct | element de |*

*| | | - Calendarul de | punctare. |*

*| | | implementare a | |*

*| | | etapelor/ | |*

*| | | activităţilor | |*

*| | | aferente | |*

*| | | proiectului de | |*

*| | | investiţii | |*

*| | | publice, aşa cum| |*

*| | | a fost el | |*

*| | | definit iniţial,| |*

*| | | la demararea | |*

*| | | proiectului a | |*

*| | | fost respectat. | |*

*| | | 0 puncte | |*

*| | | - Calendarul de | |*

*| | | implementare a | |*

*| | | etapelor/ | |*

*| | | activităţilor | |*

*| | | aferente | |*

*| | | proiectului de | |*

*| | | investiţii | |*

*| | | publice, aşa cum| |*

*| | | a fost el | |*

*| | | definit iniţial,| |*

*| | | la demararea | |*

*| | | proiectului, | |*

*| | | inclusiv cu | |*

*| | | detalierea | |*

*| | | gradului de | |*

*| | | execuţie fizică | |*

*| | | şi valorică, nu | |*

*| | | a fost | |*

*| | | respectat. | |*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| | 4.3. Există o | 0 puncte | Se va nominaliza|*

*| | structură de | - nu au fost | persoana/ |*

*| | management de | desemnate | departamentul şi|*

*| | proiect | persoanele/ | detaliile de |*

*| | identificată | departamentele | contact; se va |*

*| | care răspunde | responsabile cu | detalia |*

*| | de progresul | monitorizarea | experienţa |*

*| | implementării?| progresului | personalului |*

*| | [3 puncte] | implementării | desemnat în |*

*| | | proiectului de | implementarea |*

*| | | investiţii; | unuia sau mai |*

*| | | 1 punct | multor proiecte |*

*| | | - au fost | similare. |*

*| | | desemnate | |*

*| | | persoanele/ | |*

*| | | departamentele | |*

*| | | responsabile cu | |*

*| | | monitorizarea | |*

*| | | progresului | |*

*| | | implementării | |*

*| | | proiectului de | |*

*| | | investiţii | |*

*| | | publice; | |*

*| | | 3 puncte | |*

*| | | - au fost | |*

*| | | desemnate | |*

*| | | persoanele/ | |*

*| | | departamentele | |*

*| | | responsabile cu | |*

*| | | monitorizarea | |*

*| | | progresului | |*

*| | | implementării | |*

*| | | proiectului, iar| |*

*| | | persoanele au | |*

*| | | experienţă în | |*

*| | | implementarea | |*

*| | | unor proiecte | |*

*| | | similare. | |*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| | | | |*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| Principiul | A.1. Cât de | 1 punct | Se indică atât |*

*| auxiliar | avansat este | - stadiul fizic | încadrarea în |*

*| utilizat pentru | proiectul din | se situează în | interval, cât şi|*

*| proiectele în | punctul de | intervalul | nivelul |*

*| continuare: | vedere al | 0% - < 10%. | stadiului fizic |*

*| Perioada rămasă | execuţiei? | 3 puncte; | şi valoric în |*

*| până la | [10 puncte | - stadiul fizic | termeni |*

*| finalizarea | suplimentare] | se situează în | procentuali. |*

*| proiectului de | | intervalul | |*

*| investiţii | | 10% < 30%; | |*

*| publice | | 7 puncte | |*

*| semnificative | | - stadiul fizic | |*

*| [15 puncte | | se situează în | |*

*| suplimentare] | | intervalul | |*

*| | | 30% - 75%; | |*

*| | | 10 puncte | |*

*| | | - stadiul fizic | |*

*| | | >/= 75%. | |*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| | A.2. Care este| 5 puncte | Se indică |*

*| | perioada | - perioada </= 2| încadrarea în |*

*| | estimată | ani până la | interval şi |*

*| | pentru | finalizare; | termenul de |*

*| | finalizarea | 3 puncte | finalizare |*

*| | proiectului? | - între 2 - 4 | estimat. |*

*| | [5 puncte | ani până la | |*

*| | suplimentare] | finalizare; | |*

*| | | 1 punct | |*

*| | | - perioada > 4 | |*

*| | | ani până la | |*

*| | | finalizare. | |*

*|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

**#M2**

ANEXA 2

*la normele metodologice*

*Ministerul/Instituţia/Autoritatea*

***LISTA***

***proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate***

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*|Nr. |Denumirea |Beneficiarul|PC/|Codul|Punctaj obţinut conform |*

*|crt.|proiectului | |PN |fişei|principiilor şi criteriilor|*

*| |de | | | |de evaluare şi prioritizare|*

*| |investiţii | | | |din Ordonanţa de urgenţă a |*

*| | | | | |Guvernului nr. 88/2013 |*

*| | | | | |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| | | | | |Total| din care: |*

*| | | | | | |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| | | | | | |Principiul 1 |*

*| | | | | | |Oportunitatea |*

*| | | | | | |proiectului în |*

*| | | | | | |contextul |*

*| | | | | | |strategiilor/ |*

*| | | | | | |planurilor naţionale/|*

*| | | | | | |sectoriale/regionale/|*

*| | | | | | |locale/master- |*

*| | | | | | |planurilor/planurilor|*

*| | | | | | |de dezvoltare |*

*| | | | | | |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| | | | | | |Total| Criteriul 1.1 |*

*| | | | | | |din | |*

*| | | | | | |care:| |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 1 |Proiect de | | | | 0,00| 0,00| |*

*| |investiţii 1| | | | | | |*

*| |punctaj | | | | | | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| |Proiect de | | | | | | |*

*| |investiţii 1| | | | | | |*

*| |justificare | | | | | | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 2 |Proiect de | | | | | | |*

*| |investiţii 2| | | | | | |*

*| |punctaj | | | | | | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| |Proiect de | | | | | | |*

*| |investiţii 2| | | | | | |*

*| |justificare | | | | | | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| ...| | | | | | | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| ...| | | | | | | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*- continuare -*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*|Nr. |Denumirea |Punctaj obţinut conform |*

*|crt.|proiectului |principiilor şi criteriilor de |*

*| |de |evaluare şi prioritizare din |*

*| |investiţii |Ordonanţa de urgenţă a Guvernului |*

*| | |nr. 88/2013 |*

*| | |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| | | din care: |*

*| | |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| | | Principiul 2 |*

*| | | Justificarea economică şi socială |*

*| | |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| | |Total|Criteriul|Criteriul|Criteriul|*

*| | |din |2.1 |2.2 |2.3 |*

*| | |care:| | | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 0 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 1 |Proiect de | 0,00| | | |*

*| |investiţii 1| | | | |*

*| |punctaj | | | | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| |Proiect de | | | | |*

*| |investiţii 1| | | | |*

*| |justificare | | | | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 2 |Proiect de | | | | |*

*| |investiţii 2| | | | |*

*| |punctaj | | | | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| |Proiect de | | | | |*

*| |investiţii 2| | | | |*

*| |justificare | | | | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| ...| | | | | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| ...| | | | | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*- continuare -*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*|Nr. |Denumirea |Punctaj obţinut conform principiilor şi |*

*|crt.|proiectului |criteriilor de evaluare şi prioritizare din |*

*| |de |Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 |*

*| |investiţii |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| | | din care: |*

*| | |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| | | Principiul 3 |*

*| | |Suportabilitatea şi sustenabilitatea financiară|*

*| | |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| | |Total|Criteriul|Criteriul|Criteriul|Criteriul |*

*| | |din |3.1 |3.2 |3.3 |3.4 |*

*| | |care:| | | | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 0 | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 1 |Proiect de | 0,00| | | | |*

*| |investiţii 1| | | | | |*

*| |punctaj | | | | | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| |Proiect de | | | | | |*

*| |investiţii 1| | | | | |*

*| |justificare | | | | | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 2 |Proiect de | | | | | |*

*| |investiţii 2| | | | | |*

*| |punctaj | | | | | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| |Proiect de | | | | | |*

*| |investiţii 2| | | | | |*

*| |justificare | | | | | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| ...| | | | | | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| ...| | | | | | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*- continuare -*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*|Nr. |Denumirea |Punctaj obţinut conform principiilor|*

*|crt.|proiectului |şi criteriilor de evaluare şi |*

*| |de |prioritizare din Ordonanţa de |*

*| |investiţii |urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 |*

*| | |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| | | din care: |*

*| | |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| | | Principiul 4 |*

*| | | Aranjamente pentru implementare/ |*

*| | | Performanţa în implementare |*

*| | |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| | |Total|Criteriul|Criteriul|Criteriul |*

*| | |din |4.1 |4.2 |4.3 |*

*| | |care:| | | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 0 | 1 | 17 | 18 | 19 | 20 |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 1 |Proiect de | 0,00| | | |*

*| |investiţii 1| | | | |*

*| |punctaj | | | | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| |Proiect de | | | | |*

*| |investiţii 1| | | | |*

*| |justificare | | | | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 2 |Proiect de | | | | |*

*| |investiţii 2| | | | |*

*| |punctaj | | | | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| |Proiect de | | | | |*

*| |investiţii 2| | | | |*

*| |justificare | | | | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| ...| | | | | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| ...| | | | | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*- continuare -*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*|Nr. |Denumirea |Punctaj obţinut conform |*

*|crt.|proiectului |principiilor şi |*

*| |de |criteriilor de evaluare |*

*| |investiţii |şi prioritizare din |*

*| | |Ordonanţa de urgenţă a |*

*| | |Guvernului nr. 88/2013 |*

*| | |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| | | din care: |*

*| | |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| | | Principiul auxiliar |*

*| | | Principiul auxiliar |*

*| | | utilizat pentru |*

*| | | proiectele în continuare|*

*| | |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| | |Total|Criteriul|Criteriul|*

*| | |din |A.1 |A.2 |*

*| | |care:| | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 0 | 1 | 21 | 22 | 23 |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 1 |Proiect de | 0,00| | |*

*| |investiţii 1| | | |*

*| |punctaj | | | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| |Proiect de | | | |*

*| |investiţii 1| | | |*

*| |justificare | | | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| 2 |Proiect de | | | |*

*| |investiţii 2| | | |*

*| |punctaj | | | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| |Proiect de | | | |*

*| |investiţii 2| | | |*

*| |justificare | | | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| ...| | | | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*| ...| | | | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|*

*PC - proiect de investiţii în continuare;*

*PN - proiect de investiţii nou.*

*Semnătura*

*.......................*

*Ordonator principal de credite,*

*...................................*

**#M1**

ANEXA 3

*la normele metodologice*

*Ministerul/Instituţia/Autoritatea*

*.................................*

***Informaţii financiare şi nefinanciare cu privire la proiectele de investiţii publice semnificative prioritizate***

*Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:*

*A - Stadiu fizic (%);*

*B - Stadiu valoric (%);*

*C - Valoarea iniţial aprobată a proiectului (mii lei);*

*D - Valoarea actualizată a proiectului (mii lei)\*);*

*E - Document de aprobare a valorii actualizate nr./data;*

*F - Cheltuieli efectuate până la 31 decembrie a anului precedent (mii lei);*

*G - Cheltuieli estimate pentru anul curent (anul n) (mii lei)\*\*);*

*H - Rest de finanţat până la finalizarea proiectului (mii lei)\*\*\*);*

*I - Termenul de finalizare al proiectului.*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*|Nr. |Denumirea |Beneficiar|PC/|Cod | A | B | C | D | E | F | G | H | I |*

*|crt.|proiectului | |PN |fişă| | | | | | | | | |*

*| |de | | | | | | | | | | | | |*

*| |investiţii | | | | | | | | | | | | |*

*| |semnificativ | | | | | | | | | | | | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|*

*| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11|12=| 13|*

*| | | | | | | | | | | | |8- | |*

*| | | | | | | | | | | | |10-| |*

*| | | | | | | | | | | | |11 | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|*

*| 1 | Proiect de | | | | | | | | | | | | |*

*| | investiţii 1| | | | | | | | | | | | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|*

*| 2 | Proiect de | | | | | | | | | | | | |*

*| | investiţii 2| | | | | | | | | | | | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|*

*| 3 | Proiect de | | | | | | | | | | | | |*

*| | investiţii 3| | | | | | | | | | | | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|*

*| ...| ... | | | | | | | | | | | | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|*

*\*) Valoare proiect actualizată conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.*

*\*\*) Se va completa în funcţie de programul anual actualizat.*

*\*\*\*) Cu defalcare pe ani, până la finalizarea proiectului (anul n + 1, n + 2 etc.).*

*Semnătura*

*................*

*Ordonator principal de credit*

**#M1**

ANEXA 4

*la normele metodologice*

*MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE*

***LISTA***

***proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate***

*Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:*

*A - Punctaj ordonator principal de credite;*

*B - Stadiu fizic (%);*

*C - Stadiu valoric (%);*

*D - Valoarea actualizată a proiectului (mii lei);*

*E - Rest de finanţat până la finalizarea proiectului (mii lei);*

*F - Termenul de finalizare al proiectului;*

*G - Alte informaţii.*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*|Nr. |Denumirea |OPC|Beneficiar|PC/|Cod | A | B | C | D | E | F | G |*

*|crt.|proiectului | | |PN |fişă| | | | | | | |*

*| |de | | | | | | | | | | | |*

*| |investiţii | | | | | | | | | | | |*

*| |semnificativ | | | | | | | | | | | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|*

*| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12|*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|*

*| | | | | | | | | | | | | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|*

*| 1 | Proiect de | | | | | | | | | | | |*

*| | investiţii 1| | | | | | | | | | | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|*

*| 2 | Proiect de | | | | | | | | | | | |*

*| | investiţii 2| | | | | | | | | | | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|*

*| 3 | Proiect de | | | | | | | | | | | |*

*| | investiţii 3| | | | | | | | | | | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|*

*| ...| | | | | | | | | | | | |*

*| | | | | | | | | | | | | |*

*|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|*

**#B**

---------------